## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Phạm Tiến Thạo | Võ Hồ An Khang | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế) | Tình trạng công việc | Lí do
Tìm hiểu kiến thức
| Tìm hiểu về Stack | x |  | 20/09/2019 | 2019-10-01 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | Xong
| Tìm hiểu về đồ họa trong C# | x |  | 20/09/2019 | 2019-10-01 | 2019-09-25 | 2019-11-01 | Xong
| Tìm hiểu về nguyên lí trò chơi Mã đi tuần |  | x | 20/09/2019 | 2019-10-01 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Xong
| Tìm hiểu về cách trình bày và thuyết trình đồ án cuối kì. |  | x | 20/09/2019 | 2019-10-01 | 2019-09-22 | 2019-09-30 | Xong
Phác họa ý tưởng
| Cách thức áp dụng stack vào bài toán | x |  | 2019-02-10 | 22/10/2019 | 2019-09-27 | 2019-10-10 | Xong
| Bước đầu thiết kế giao diện phù hợp với bài toán | x |  | 2019-02-10 | 2019-10-22 | 2019-10-02 | 2019-11-01 | Xong
| Thuật toán tạo ra có thể hoàn thành trò chơi (Còn chậm) |  | x | 2019-02-10 | 2019-10-22 | 2019-10-02 | 2019-10-10 | Xong
| Lên bố cục cho nội dung và bài trình chiếu |  | x | 2019-02-10 | 2019-10-22 | 2019-10-05 | 2019-10-25 | Xong
Triển khai ý tưởng
| Tham khảo và áp dụng thuật toán vào những bài toán đơn giản | x |  | 2019-10-23 | 2019-11-23 | 2019-10-24 | 2019-10-10 | Xong
| Thiết kế tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ để phù hợp với đề tài | x |  | 2019-10-23 | 2019-11-23 | 2019-10-23 | 2019-11-20 | Xong
| Từng bước hoàn thành và rút gọn thuật toán (Nhanh và nhẹ nhất có thể) |  | x | 2019-10-23 | 2019-11-23 | 2019-10-24 | 2019-11-22 | Xong
| Hoàn chỉnh phần nội dung và bài trình chiếu |  | x | 2019-10-23 | 2019-11-23 | 2019-10-23 | 2019-11-22 | Xong