## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Phạm Tiến Thạo | Võ Hồ An Khang | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế) | Tình trạng công việc | Lí do
Tìm hiểu kiến thức
| Tìm hiểu về Stack | x |  | 20/09/2019 | 2019-10-01 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | Xong
| Tìm hiểu về đồ họa trong C# | x |  | 20/09/2019 | 2019-10-01 | 2019-09-25 |  | Chưa | Bắt đầu tìm hiểu khá trễ, nội dung tương đối nhiều và khó hiểu, trong quá trình tìm hiểu cần đi đôi với thực hành và làm lại tuy nhiên còn phát sinh nhiều lỗi chưa fix được, còn đang trong quá trình tìm hiểu và sửa chữa.
| Tìm hiểu về nguyên lí trò chơi Mã đi tuần |  | x | 20/09/2019 | 2019-10-01 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Xong
| Tìm hiểu về cách trình bày và thuyết trình đồ án cuối kì. |  | x | 20/09/2019 | 2019-10-01 | 2019-09-22 | 2019-09-30 | Xong
Phác họa ý tưởng
| Cách thức áp dụng stack vào bài toán | x |  | 2019-02-10 | 22/10/2019 | 2019-09-27 | 2019-10-10 | Xong
| Bước đầu thiết kế giao diện phù hợp với bài toán | x |  | 2019-02-10 | 2019-10-22 | 2019-10-02 |  | Chưa | Chưa tìm hiểu xong về phần tạo giao diện bằng winform trên C#
| Thuật toán tạo ra có thể hoàn thành trò chơi (Còn chậm) |  | x | 2019-02-10 | 2019-10-22 | 2019-10-02 |  | Xong
| Lên bố cục cho nội dung và bài trình chiếu |  | x | 2019-02-10 | 2019-10-22 |  |  | Chưa
Triển khai ý tưởng
| Tham khảo và áp dụng thuật toán vào những bài toán đơn giản | x |  | 2019-10-23 | 2019-11-23 |  |  | Chưa
| Thiết kế tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ để phù hợp với đề tài | x |  | 2019-10-23 | 2019-11-23 |  |  | Chưa
| Từng bước hoàn thành và rút gọn thuật toán (Nhanh và nhẹ nhất có thể) |  | x | 2019-10-23 | 2019-11-23 |  |  | Chưa
| Hoàn chỉnh phần nội dung và bài trình chiếu |  | x | 2019-10-23 | 2019-11-23 |  |  | Chưa